江西省第二轮中央生态环境保护督察

反馈问题整改进展情况

一、一些地方和部门贯彻习近平生态文明思想还有差距

（一）一些领导干部对保护和发展的理解还比较片面，生态优先理念还未树牢。在个别谈话和下沉督察时，有的领导干部认为，江西以前保护区划定太多太大，在保护上作的贡献多，影响到发展。一些领导干部认为江西生态环境优良，没有突出的环境问题，存在自满和麻痹大意倾向，对一些长期存在的生态环境问题习以为常，保护的主动性、积极性不高。由于思想认识偏差，一些部门和地区生态环境保护政策落实不力，群众身边突出生态环境问题解决不到位，存在不作为问题。

整改时限：立行立改并长期坚持。

完成情况：达到序时进度。

1.省市县三级党委、政府均把习近平生态文明思想纳入党委（党组）理论学习中心组学习重要内容。2021年6月16日，省委理论学习中心组专门围绕深入学习贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实中央关于建立健全生态产品价值实现机制的意见，不断提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平等内容进行集体学习，邀请国家发改委基础司副司长马强作专题辅导报告。

2.2021年9月、2022年8月，分两批组织对省建材集团和省投资集团、江铜集团和江钨控股集团4家省属国有企业开展探索式督察。

3.2021年12月，召开省生态环境保护督察工作领导小组会议，系统总结了十四届省委期间督察工作，精心谋划了十五届省委期间督察工作计划安排。2022年4月，组织对鹰潭、宜春、吉安3个设区市开展第二轮省生态环境保护督察。

4.拍摄制作了第二部省生态环境警示片，并在省生态环境保护委员会2022年度第一次全体会议上播放。

5.2021年9月，将中央生态环境保护督察组交办的3435件信访件分成一般、重点、疑难复杂三类，按照“条块结合、分类指导、动态管理、推动解决”的原则全面整改落实。

6.针对中央生态环境保护督察移交的5条问责线索，制定问责工作实施方案，成立专门追责问责工作小组，组织开展进一步深入调查，共对42个责任单位、140名责任人进行追责问责。

（二）“两高”项目控制不力。一些地方和部门高质量发展意识不强，盲目建设“两高”项目。九江、上饶等地在没有完成“十三五”能耗控制目标的情况下，仍然违规上“两高”项目。

整改时限：2025年底。

完成情况：达到序时进度。

1.2021年8月，建立能耗“双控”完成情况“晴雨表”季报制度，按季度通报能耗“双控”形势。

2.2021年9月26日，印发《关于呈报“十四五”拟投产达产“两高”项目清单的请示》并呈报国家发改委。

3.2021年9月17日，印发《关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》。

4.2021年9月18日，印发《关于统筹能耗指标管理的通知》。

5.截至2022年底，全省风电555.5万千瓦、光伏发电1202.5万千瓦、生物质发电120.2万千瓦，全省新能源发电项目总装机容量1878.2万千瓦，占全省全口径总发电装机容量的34.3%。积极推动存量项目建设，整体推进开发区屋顶光伏建设行动计划。

（三）督察发现，九江市德安万年青水泥6600吨/日熟料新型干法水泥生产线、宜春市高安市罗斯福陶瓷年产3000万平方米建筑陶瓷和萍乡市安源明珠玻璃等9个项目未取得节能审查批复，擅自开工建设。相关地市发展改革部门履职不力，一直未制止企业违规建设，部分项目已建成投运。九江九宏新材料公司年产60万吨烧碱项目属于限制类产能，九江市有关部门违规审批，项目于2018年开工建设，督察进驻时，一期30万吨/年烧碱项目中，15万吨/年装置已建成投产，其余15万吨/年装置正在建设。

整改时限：2022年底。

完成情况：已完成。

1.责令九江市德安万年青水泥公司6600吨/日熟料新型干法水泥生产线项目、诺贝尔陶瓷公司年产3500万平方米高端智能建筑陶瓷生产线（二期）建设项目、美宝利医疗科技公司年产15亿只一次性PVC医用手套项目进行整改。宜春市高安市已依法责令高安罗斯福陶瓷有限公司年产3000万平方米建筑陶瓷等4个项目进行整改。萍乡市安源明珠玻璃厂和芦溪县鑫茂光伏有限公司已取得节能审查手续。

2.未取得节能审查批复的9个项目中已有8个取得批复，江西新明珠陶瓷公司已申请撤销项目。

3.责令九宏新材料有限公司二期年产30万吨烧碱项目进行整改。一期已建成的年产15万吨烧碱项目，已完成氯气输送大型透平压缩节能技术、氯气液化采用螺杆压缩冷凝技术改造。

4.九江九宏新材料有限公司另一年产15万吨废盐综合利用技术改造项目的现场综合楼、配电房、循环水池、废盐库已完成主体建设，2022年12月20日开始装置试运行。

（四）2017年，江西省发展改革委发文明确，年度能耗总量控制目标未完成的地市为高耗能项目限批缓批区，新上项目需出具新增能源消费的等量或减量替代方案。2020年又要求对缓批限批地区申请节能审查时可先由县级以上人民政府出具承诺函，在项目开工前再补充能耗替代方案。但九江赛得利（中国）公司年产100万吨化纤项目、南昌江西兆驰半导体项目一期工程和上饶金叶大铜科技年产50万吨铜加工项目等7个高耗能项目均于2020年建成投产，相关属地政府截至督察时未提供能耗替代方案，节能承诺成为一纸空文。

整改时限：2021年9月底。

完成情况：已完成。

1.已通过购买萍乡、新余市“十三五”期间淘汰挖潜能耗指标等方式，解决九江赛得利（中国）公司年产100万吨化纤、年产5万吨无纺布等2个项目能耗替代问题。

2.已将南昌市“十三五”部分结余能耗增量指标用于江西兆驰半导体LED外延片和芯片生产项目一期项目以解决能耗替代问题。

3.通过撤销彭泽县蓝博医用丁腈手套（二期）能耗指标，用于解决华美节能科技（江西）有限公司年产80万立方米高端橡塑制品项目能耗替代指标。

4.通过淘汰落后产能释放用能指标，解决九江市瑞昌万瑞维尔绝热科技有限公司年产10万吨玻璃棉项目能耗替代指标。

5.金叶大铜科技有限公司年产50万吨铜加工项目和江铃控股有限公司上饶分公司年产10万辆纯电动乘用车项目已完成能耗替代方案，并取得省发改委确认复函。

（五）去产能工作不严不实。2013年4月，宜春市工业和信息化部门用重复产能进行置换，省工业和信息化部门把关不严，导致宜春红狮水泥公司61万吨/年水泥产能重复替代。

整改时限：2021年底。

完成情况：已完成。

1.2021年12月，印发《江西省水泥玻璃行业产能置换实施细则（试行）》，规范水泥玻璃行业产能置换工作。

2.红狮水泥通过产能置换取得了67.2万吨/年水泥产能，完成了水泥产能重复替代问题整改。

3.出台《宜春市加强高耗能高排放项目准入管理若干措施》。

（六）江西省工业和信息化厅没有对问题突出的有色金属冶炼行业组织开展排查和淘汰工作。

整改时限：2021年底。

完成情况：已完成。

1.2021年6月，印发《关于进一步做好2021年全省淘汰落后产能工作的通知》《全省有色金属冶炼行业淘汰落后产能工作方案》，并召开工作会议部署全省有色金属冶炼行业淘汰落后产能工作。

2.2021年7月至9月，督促各设区市按计划推进有色冶炼行业淘汰落后产能工作。各设区市均已相应制定有色冶炼行业淘汰落后产能工作方案，并对各县（市、区）排查摸底情况进行了督导检查。

3.2021年7月至9月，组织行业专家赴吉安、九江、赣州市，现场帮助甄别企业生产设备工艺，提出相应的整改意见建议。

4.自2021年9月下旬开始，组织专家组对全省11个设区市统计上报的293家有色金属冶炼企业（包含有熔炼炉的有色压延加工企业）开展淘汰落后产能现场考核验收工作，对293家企业逐一上门检查验收。

（七）吉安市永丰县江西龙天勇有色金属公司先后违法建设11台属于国家明令淘汰的燃煤反射炉，用于再生银、铅等有色金属冶炼。2017年，永丰县工业和信息化局在已明确认定企业使用落后生产设备后，仍未提出淘汰要求。吉安市工业和信息化局多次现场检查却视而不见。

整改时限：2022年4月底。

完成情况：已完成。

1.江西龙天勇有色金属公司已整改。

2.2021年5月，印发《吉安市工业企业落后工艺装备和产品全面排查整治工作方案》，并对有色、化工、铸造等行业开展排查。目前，吉安市发现的34个问题已全部整改。

（八）赣州市大余县工业和信息化局不作为，致使大余明发矿业公司落后产能鼓风炉炼铅工艺长期违法使用。

整改时限：2021年9月底。

完成情况：已完成。

2021年7月底，拆除鼓风炉炉体，并对拆除的鼓风炉设备进行了报废处理。

（九）法治意识树得不牢。一些地方执行城镇空间和开发边界控制要求不严，为项目落地“开绿灯”，工业园区违规占地违法建设问题突出。抽查赣州、吉安、抚州等市6个县均大量存在违规占地和建设现象。赣州市大余县屡次突破规划红线，2018年以来违规占地近900亩建设工业园区，其中侵占林地300余亩。抚州市金溪县违反城乡规划法，采取企业先建设、政府后供地的办法招商引资，导致陆坊工业区企业违法占地200余亩，其中，农用地72.5亩。上饶市弋阳、铅山县违规在二类工业用地建设有色金属冶炼等重污染类项目。2016年，江西省政府印发《关于加强工业园区污染防治工作的意见》，要求没有依法开展规划环评的园区，不得引进建设项目。吉安市永丰县循环经济产业园、抚州市南丰工业园截至督察时未通过规划环评审查，但2017年以来分别违规引进5家和8家企业入园。

整改时限：2023年底。

完成情况：达到序时进度。

1.赣州：大余县自然资源局已立案查处，违法用地已复耕复绿。

吉安：对督察时发现违规引进的顺力新材料等5家企业进行了现场调查核实，5家企业均已通过项目入园、用地审批、环评审批手续。同时永丰县自然资源局对排查发现的违法行为已立案查处，对破坏水库水面填埋土方部分已清理完毕，对破坏的林地部分已种草，恢复林地生态功能。

抚州：金溪县开展了工业用地排查，对排查发现的10家企业违规用地行为进行立案查处。

2.赣州：正在开展国土空间总体规划编制工作，已出具调扩区范围初步成果，涉及未报批的违法用地已由工业园管委会复耕复绿。

吉安：组织开展了《吉安市国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作，并通过专家评审；正开展“三区三线”统筹划定试点工作；县级国土空间规划编制工作正在有序推进。

抚州：印发《关于对中央生态环保督察涉及违法违规用地问题整改开展帮扶督导工作的通知》，对金溪县陆坊工业园区、南丰县工业园区违规占地问题进行了督导。

3.2022年4月14日，印发《关于进一步加强工业园区建设项目监管促进依法依规用地和建设的通知》；9月，开展全省工业园区违法用地专项清查整治工作。

4.责令正在建设中的江西巴顿环保科技有限公司做好降排减排，严格落实二类工业用地项目排放标准要求。

（十）一些地方政府牺牲生态环境，片面追求经济发展，干扰行政执法，相关部门对于纳税大户和重点企业不敢查、不敢罚。永丰县政府担心企业受行政处罚而不能享受退税政策，致使相关部门对企业只检查、不处罚，永丰县循环经济产业园多家企业环境违法行为长期不整改。2019年，省生态环境厅向赣州市大余县通报明发矿业存在突出环境问题，并要求停产整治。但大余县政府不仅不履行属地监管责任，反而发函请求赣州市生态环境局免予处罚，为企业违法生产说情开脱。督察发现，明发矿业一直未落实整改要求，2019年以来非法处置危险废物7000余吨，现场还有6000余吨危险废物随意堆放，地面污水横流，大量灰渣随雨水外排。

整改时限：2021年底。

完成情况：已完成。

1.2021年8月16日，印发了《江西省生态环境综合执法工作规程》，规定各级生态环境主管部门要建立领导干部违法违规干预生态环境保护执法活动、插手具体案件查处工作登记报告制度，实行干预留痕和报告。

2.2021年8月31日至9月19日，对督察报告指出的5家企业存在的突出环境问题进行提级核查，并形成核查报告。

3.2021年12月6日，对永丰县政府和大余县政府干扰生态环境行政执法2起典型问题进行通报。12月21日，印发《全省干扰生态环境执法行为排查整治专项行动工作方案》，全面梳理2019-2021年各地对纳税大户企业和重点排污企业生态环境执法检查、实施生态环境行政处罚情况；全面排查各地干扰生态环境行政执法情况。

4.永丰县开展干扰生态环境保护执法行为排查整治，全面排查整治对纳税大户和重点企业不依法进行执法检查、实施行政处罚等问题，对20起环境违法行为进行立案处罚。

5.明发矿业原料车间已按危险废物管理要求落实了地面防腐防渗措施。

（十一）维护群众环境权益不力。麦园垃圾填埋场是南昌市城区唯一的生活垃圾填埋场，第一轮督察及“回头看”期间均接到大量臭气扰民问题投诉。此次督察期间又接到群众投诉25次，经督察组转办督办，南昌市对填埋场进行了封场，但现场督察发现，仍有12万立方米高浓度渗滤液长期积存问题未解决。

整改时限：2022年3月底。

完成情况：已完成。

1.2021年9月底完成累计1240吨/天浓缩液匹配项目建设，实现4800吨/天渗滤液全量化处理能力。

2.已清空填埋场库区浓缩液暂存池，调节池剩余渗滤液约5.5万立方米，已腾出库容发挥调节池调节作用。

3.已完成麦园固废循环产业园雨洪水、生活污水和渗滤液“三水”分流项目施工。

4.填埋场运营企业定期对库区封场进行了排查，发现破损立即修补，目前填埋库区密闭性良好，已实现基本消除填埋场产生臭味源。

5.2021年7月底启动新建餐厨垃圾处理厂试运行调试，8月底基本达产能试运行。

6.每月对麦园垃圾焚烧发电厂运营进行监管考核，烟气排放通过厂门口显示屏同步传输，并在生态环境部门网站公示。

7.2021年9月，成立麦园垃圾填埋场环境整治专班，督促园区相关企业加强污染防治设施建设及运行管理，基本消除了园区内异味源。

8.按计划推进项目建设，已完成项目土建及设备安装调试。

（十二）新余市矿山开采和加工企业粉尘污染、生态破坏，群众反映强烈。2018年督察“回头看”期间群众多次投诉，此次督察随机抽查发现整改均不到位。分宜县英歌矿业基本未进行整改，石料破碎工序无粉尘收集设施，扬尘污染严重，厂区空地随意堆放大量工业废渣，无任何“三防”措施；渝水区鹄山乡盛旺矿业公司生产方式仍然粗放，厂区内遍地积尘，矿山开采、矿产品加工环节大量扬尘污染环境，周边道路破损，货车运输尘土飞扬；兴林采石场无扬尘污染治理设施，乳白色废水直排，严重影响周边村民正常生产生活。

整改时限：2021年底。

完成情况：已完成。

1.对2018年中央生态环保督察“回头看”21件涉矿信访件进行了抽查检查，目前已督促问题整改到位。

2.责令盛旺矿业公司进行整改，完善除尘、粉灌、喷淋、输送系统等抑尘降噪措施，制定绿色矿山创建方案并开展绿色矿山创建工作。目前，该企业问题整改已通过验收。

3.责令英歌矿业和兴林矿业进行整改，规范处置工业废渣。

（十三）赣州市龙南市渡江镇莲塘村建有5家砖厂，第一轮督察及“回头看”均有群众举报污染扰民，但龙南市每次都上报称企业已整改完毕。督察发现，企业长年对生态环境部门的整改要求置若罔闻，一直未按要求整改到位，还擅自停用污染治理设施，在线监测设施自2020年安装以来从未正常运行，烟气直排，污染严重，周边群众对此意见极大。

整改时限：2022年6月底。

完成情况：已完成。

1.2021年6月，完成了莲塘村5家砖厂搬迁测绘工作。

2.2021年6月，完成了莲塘村5家砖厂的资产评估工作；12月，莲塘村5家砖厂已拆除烟囱等主要生产设施设备。

（十四）2016年，江西省政府《关于加强工业园区污染防治工作的意见》，要求所在地政府应对工业园区现有的环境敏感目标制定搬迁计划，并在2017年年底前搬迁到位。九江市永修县不仅不落实星火化工园内居民搬迁要求，还在化工园区认定工作中隐瞒杨家岭村尚有200多名村民未搬迁的事实，谎报该园区满足防护距离要求。省市两级发展改革、工业和信息化部门审核把关不严，于2021年4月认定该园区为合格化工园。

整改时限：2021年底。

完成情况：已完成。

1.制定《永修县艾城镇杨家岭片区房屋征收工作方案》，217户居民房屋和南昌铁路局杨家岭火车站3栋闲置职工用房已全部拆除搬迁。

2.加大对星火化工园区环境监管力度，积极开展日巡夜查，安排专人24小时值班值守，持续保持星火工业园环境监管高压态势。

3.完成星火化工园区红线范围内和防护距离内环境敏感目标全面摸排。对红线周边范围涉及的9户居民房屋进行征收，居民已全部搬离，房屋已全部拆除。

4.组成省复核组，对永修县星火化工园防护距离存在问题的整改情况进行了现场复核。

二、长江保护修复工作仍不到位

（十五）江西省约97%的国土面积位于长江流域，在实施“共抓大保护、不搞大开发”战略中责任重大，但一些地方和部门在落实长江保护修复攻坚战方面仍有短板。

整改时限：2022年3月底。

完成情况：已完成。

1.印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的实施方案》，从构建生态产品价值核算评估体系、畅通生态产品价值实现多元化路径、健全生态产品价值实现保障机制和建立生态产品价值实现推进机制等4个重要领域，梳理出25项重点措施、89项重点任务。

2.印发《江西省“十四五”长江经济带发展实施方案》，按照要求纳入全省生态保护修复内容。

3.已完成拍摄制作第二部省生态环境警示片。

（十六）落实负面清单不坚决。2019年1月，推动长江经济带发展领导小组办公室印发《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区。督察发现，江西省发展改革委、自然资源厅违反国家要求，将长江干流1公里范围内的16.8公顷调入工业园区。

整改时限：2021年底。

完成情况：已完成。

1.已对长江岸线范围边界进行核定，明确彭泽工业园区四至范围。

2.已按程序将长江干流1公里范围内的面积调出工业园，核减面积共计123.25公顷。

3.对16.8公顷范围内的已建项目合法合规性进行了审核,未发现江西兄弟医药违法改扩建行为。

（十七）负面清单要求禁止在合规工业园区外新建化工等高污染项目。九江市及永修县有关部门违规审批，2020年9月在工业园区范围外批准星火狮达科技年综合利用6万吨有机硅废物项目。

整改时限：2021年9月底。

完成情况：已完成。

2021年6月，已撤销星火狮达科技年综合利用6万吨有机硅废物项目审批手续。

（十八）工业园区污染管控不严。《长江保护修复攻坚战行动计划》明确要求，重污染行业企业要限期搬入产业对口园区，工业园区要建成污水集中处理设施，实施雨污分流改造，禁止偷排漏排，但江西省一些地方落实不力，问题突出。抚州市金溪县陆坊工业区和吉安市永丰县循环经济产业园偷排漏排问题严重，园区内晨飞铜业、龙天勇、祥盛等企业管理不善，大量污染物通过雨水口偷排，污染周边环境。金溪县晨飞铜业利用水塘渗坑排污。永丰县龙天勇公司违法将2.5万余吨危险废物堆存于厂区内，大量灰渣随雨水外排，永丰县园区污染物大量排放，污染外环境。

1.吉安市

整改时限：2021年底。

完成情况：已完成。

（1）对永丰县循环经济产业园重污染行业企业进行了排查，对发现问题限期整改。

（2）永丰县循环经济产业园污水处理厂已全部完成建设，外排废水在线监控设施已同在线监控平台联网，并申领了排污许可证，已投入正式运行。

（3）对龙天勇公司危险废物贮存不规范的环境违法行为依法依规进行查处；依法依规完成2.5万余吨危险废物转运处置。

（4）对祥盛公司超经营许可范围处置危险废物等环境违法行为依法依规进行查处。

（5）制定并实施周边环境污染修复方案。

2.抚州市

整改时限：2022年底。

完成情况：已完成。

（1）对陆坊工业小区现有企业进行大排查，共排查出各类环保问题81项，目前已全部完成整改。

（2）责令晨飞铜业进行整改，对其环境违法行为进行了立案查处。

（3）完成晨飞铜业厂区雨水排口的封堵，完善了雨污分流系统，安装了雨水在线监测等设施。

（4）已完成坑塘废水治理，妥善处置淤泥。

（十九）2018年长江经济带生态环境警示片披露九江市彭泽县矶山工业园区污水处理厂废水非法直排长江问题，园区举一反三不够。督察发现，入江排涝泵站排水仍然频繁超标，化学需氧量浓度达159毫克/升，氨氮浓度12.1毫克/升，分别超地表水Ⅲ类标准6.95倍、11.1倍。督察发现，彭泽长兴化工公司污水渗排漏排污染浅层地下水，采样监测化学需氧量浓度270毫克/升，超污水综合排放一级标准1.7倍。

整改时限：2022年底。

完成情况：已完成。

1.对长兴化工公司依法进行查处。

2.开展矶山园区生态环境问题大排查大整治，已完成园区所有沟渠全面清理、巡查及企业初期雨水收集系统、污水处理设施和管网设置等全面排查工作，完成18家企业污水处理站闭水试验，严防渗排漏排。

3.已按要求规范运行矶山园区5个入江排口在线监测系统，并纳入园区智慧环保平台，优化完善了园区智慧环保平台运行机制和联动处置机制。

4.实施工业园区企业分类执法监管，对重点企业、重点问题实施重点盯办。对长兴化工公司调节池和应急池进行改造，并采取防腐防渗措施及开展闭水试验。

5.已聘请第三方专业机构分别对长兴企业及周边区域和矶山工业园污染隐患进行调查评估，制定针对性管理提升方案。

（二十）2020年长江经济带生态环境警示片披露萍乡市弘源煤化工公司偷排高浓度废水。此次督察又发现该公司整改不力，长期违法生产，项目投产10余年来，一直未按要求将湿熄焦改造为干熄焦，熄焦废水超标排放，性质恶劣。

整改时限：2021年9月底。

完成情况：已完成。

萍乡市弘源煤化工公司已进行整改。

（二十一）农药化肥减量工作不实。长期以来，鄱阳湖总磷浓度始终未达到国家Ⅲ类水质标准，农业面源污染是重要因素之一。督察发现，江西省对农业面源污染防治重视不够，化肥、农药减量化工作落实不力。部署工作打折扣。2018年，国家出台《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》，明确到2020年鄱阳湖周边地区化肥、农药使用量比2015年减少10%以上。江西省擅自放松要求，印发的《2020年江西省推动长江经济带发展工作要点》把农药使用减量目标定为减少6%以上，上饶市进一步放松要求，将化肥、农药减量目标均降为6%，而鄱阳湖周边的南昌、九江不少县区甚至不知道该目标任务。

整改时限：2023年底。

完成情况：达到序时进度。

1.2021年9月，印发《鄱阳湖周边地区农药减量三年行动方案》，明确农药减量目标和措施，督促南昌、九江、上饶市制定了相应的行动方案。

2.已在省农业农村部门官方网站和微信公众号及全省农药减量增效技术培训班上，宣传农药减量化方案及目标任务3次。

3.2021年，在鄱阳湖周边地区设置水稻病虫害监测点53个，全省水稻病虫害监测点达到166个。

4.2021年以来，省本级组织开展培训4次，培训鄱阳湖周边地区人员10679人次。

5.2021年，建设病虫害绿色防控示范区203个、示范面积28.8万亩，其中鄱阳湖周边地区11个县（市、区）建设39个、示范面积4.3万亩。2022年，鄱阳湖周边地区11个县（市、区）已建设病虫害绿色防控示范区11.94万亩。

6.2021年，已完成全省统防统治作业面积11200万亩次，其中鄱阳湖周边地区11个县（市、区）统防统治作业面积1300万亩次。2022年，鄱阳湖周边地区11个县（市、区）已完成统防统治服务面积1561.51万亩次。

（二十二）国家要求江西省2020年建设12个化肥减量增效示范县，完成取土化验6000个以上，田间试验400个以上。但江西省未开展示范县创建，而且取土化验和田间试验大打折扣，分别降为3000个和85个。

整改时限：2022年底。

完成情况：已完成。

1.2021年9月，印发了《2021-2022年新增化肥减量增效工作实施方案》，明确以鄱阳湖周边地区为重点，在12个县（市、区）开展化肥减量增效示范。

2.将3000个取土化验和315个田间试验任务分解到市，全省补充完成取土化验3000个，田间试验321个。

3.2022年，省级财政已安排1500万元用于化肥减量增效。

4.2021年，在南昌、九江、上饶市开展水稻侧深施肥、有机肥替代化肥、再生稻肥药双减技术示范，开展省级技术培训3次，培训人员753人，完成示范面积3015亩。

（二十三）推动落实不到位。江西省测土配方施肥取样数出现断崖式下降，由每年2.4万多个下降到不足1万个，仅完成国家要求的20%，而江西省上报覆盖率超过90%，严重失实。督察发现，鄱阳湖周边的南昌市新建区、九江市修水县和上饶市余干县等地测土面积甚至不足10%，但地方却上报完成95%以上。

整改时限：2025年底。

完成情况：达到序时进度。

1.2021年9月，印发了《2021-2025年全省测土配方施肥取土化验实施方案》，将23万个取土任务按年度分配到各市、县（市、区）。

2.2021年以来，省市两级围绕测土配方施肥、化肥减量增效共开展培训24次，培训基层技术人员1259人次。各县（市、区）共举办科学施肥技术培训2256期（次），召开现场观摩会260场，进村指导2.4万个（次）。

3.已将《2021-2025年全省测土配方施肥取土化验实施方案》印发至各市、县（市、区），目前各地已完成取土5.09万个，测土配方施肥技术覆盖率达90%以上。

4.2021年，统筹中央财政专项资金3059万元用于化肥减量增效；2022年，省级财政安排1500万元用于化肥减量增效。

（二十四）江西农药减量措施不实。江西省统计数据显示，2018年农药使用量较2017年下降12%，减少约1万吨。其中，南昌市新建区上报通过使用太阳能杀虫灯6万亩、性诱捕器1万亩等措施，减少农药使用量1400余吨，较2017年下降近70%。但督察发现，杀虫灯项目实施面积仅约0.6万亩，减量措施严重不实。

整改时限：2022年底。

完成情况：已完成。

1.2021年，印发了《江西省农药使用调查监测工作方案》，在全省开展农药使用调查监测，其中8个县（市、区）作为全国农药使用调查监测点，通过农药使用调查监测系统上报数据，建立了科学的农药调查统计制度。

2.2021年，结合全省农药减量增效技术培训，已专题培训基层农技人员2次。2022年,结合全省科学安全用药和植物检疫技术培训班，对基层技术人员讲解农户用药监测调查及农药需求预测和实际用量上报系统的使用。

3.南昌市新建区制定了工作方案，落实专项资金，太阳能杀虫灯、性诱捕器等设备已安装完成。

（二十五）重要湿地保护不力。《国家湿地公园管理办法》明确规定，国家湿地公园内禁止从事房地产、度假村等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。督察发现，上饶市鄱阳县在鄱阳湖国家湿地公园内违规开发。2017年11月，上饶市鄱阳县政府及发展改革、自然资源等部门违规审批，在西山岛湿地展示区以配套服务设施为名建设酒店。直到督察进驻前，当地才紧急拆除复绿。

整改时限：2022年6月底。

完成情况：已完成。

1.已编制《江西东鄱阳湖国家湿地公园西山岛湿地生态修复实施方案》，并按方案完成西山岛生态修复工作。

2.根据《中国共产党问责条例》相关规定和干部管理权限,已对5人进行了问责处理。

（二十六）鄱阳县政府对湿地保育区内的违规养殖默许纵容，江西省鄱阳湖壹号水产公司承包珠湖西侧3000亩精养鱼池，生产规模10亿尾幼苗。按照《国家湿地公园管理办法》本应予以清退，但鄱阳县在2018年颁布的《鄱阳县养殖水域滩涂规划（2016—2030年）》中，仍将该区域3000亩水面设置为内陆池塘型淡水养殖区，致使企业违规养殖行为长期存在。

整改时限：2022年底。

完成情况：已完成。

1.正在对鄱阳湖壹号水产公司水面渔业资源进行专项资产评估，制定初步退养补偿方案。

2.已完成珠湖水域退养，已编制《鄱阳县养殖水域滩涂规划》调整文本。

（二十七）环境风险隐患突出。《长江保护修复攻坚战行动计划》要求，严格环境风险源头防控。开展长江生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施。督察发现，江西省一些区域环境安全隐患突出。鹰潭市六国化工公司磷石膏库紧邻信江，堆积量达600多万吨，该磷石膏库储水区及四个处理池围堰均为石膏渣坝，收集池水质pH值2.33、总磷浓度643毫克/升、氟化物浓度327毫克/升，环境安全风险突出。现场对渣库下游地表水采样监测，氟化物浓度为2.86毫克/升，超出地表水Ⅲ类标准1.86倍。

整改时限：2022年底。

完成情况：已完成。

1.已修补完善渣场防渗膜，疏通雨水沟渠，杜绝雨污混流，有效控制污水产生量。已升级改造渣场周边截污沟渠和废水收集池，增加了回水泵功率，防止污水向外环境扩散。全面完成污水处理站建设并正式运行。

2.已委托有资质的第三方机构对渣场和周边以及排口下游地表水污染状况进行环境风险调查评估，并编制综合整治方案。

3.2022年12月底，已完成渣场南侧区域渗滤液收集沟施工、2#调节沉淀池防渗工程及8#坑塘防渗及渣场周边雨污分流工程等相应工程措施，环境风险得到有效管控。

（二十八）萍乡市安源区高坑工业煤气公司于2017年12月停产后，冷凝缸和管道中残留大量超标废水和煤焦油未得到有效处置。停产以来，已陆续发生两起超标废水及煤焦油泄漏突发环境污染事件，存在突出环境安全隐患。督察发现，该公司厂区内仍贮存约7000吨超标废水，贮存罐体严重锈蚀，环境风险隐患久拖未决。

整改时限：2022年底。

完成情况：已完成。

1.已编制萍乡市高坑工业煤气有限公司废水和煤焦油治理方案。贮罐中的废水已全部处理完成。已清理贮罐中淤泥残渣，并委托有资质的第三方处置。

2.已编制完成萍乡市高坑工业煤气有限公司3万立方米湿式气柜内废水应急处置过程突发环境事件应急预案，并通过专家评审。

3.已完成对超标废水、废水残渣、冷凝缸及管道中煤焦油的处置，期间未发现有超标废水及煤焦油泄漏问题。

（二十九）江西铜业城门山铜矿刘家沟尾矿库与长江的通江湖泊赛城湖仅有一堤之隔，储存量已超过1000万立方米。企业自行增加拦挡堤，有尾砂外溢至堤外现象，存在安全生产和环境安全隐患。

整改时限：2021年10月底。

完成情况：已完成。

1.已完成刘家沟尾矿库南部部分拦挡子堤外溢尾砂清理。

2.已对刘家沟尾矿库南部部分拦挡子堤（原沙袋堆筑部分）采用土石坝进行加高回填，加高体上游面铺设了土工防渗膜，下游坡面采用草皮护坡，并加强现场巡查及人工例行监测。

3.已完成刘家沟尾矿库在线监测系统与江西省尾矿库安全生产风险监测预警系统联网。

4.已完成刘家沟尾矿库安全环保隐患排查、整治。

三、环境基础设施建设滞后

（三十）江西省环境基础设施欠账多。一些地方和部门落实环保责任不到位，督察整改担当不够，生态环境基础设施建设严重滞后，危险废物管理不到位，生态环境治理能力明显不足。

整改时限：2026年10月底。

完成情况：达到序时进度。

1.已编制《江西省“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》。

2.针对工业废盐等危险废物处置能力不足的问题，将补短板项目统筹纳入了《江西省“十四五”生态环境保护规划》。

3.已编制《江西省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》。

4.已制定十五届省委期间督察工作计划，将中央生态环境保护督察反馈问题整改情况纳入督察重点内容。

（三十一）污水管网建设改造欠账多。《水污染防治行动计划》要求到2017年，直辖市、省会城市、计划单列市建成区污水基本实现全收集、全处理，其他地级城市建成区于2020年年底前基本实现。第一轮督察及“回头看”均指出江西省生活污水配套管网建设滞后，大量城镇污水处理厂长期不能正常运行，一些污水处理厂进水化学需氧量浓度甚至低于排放标准。但江西省一些地方和部门对督察整改工作重视不够，缺乏攻坚克难的决心，5年来，相关问题截至督察时仍未能有效解决。

整改时限：2025年底。

完成情况：达到序时进度。

1.根据国家新版《室外排水设计标准》，已制定《江西省排水系统无化粪池技术指引（试行）》。

2.印发《关于全省城镇污水处理设施2021年上半年运行情况的提质增效工作进展情况的通报》，对“一厂一策”系统化整治方案编制工作进展滞后的市县进行通报、约谈、提醒。截至2022年2月底，全省需要编制“一厂一策”系统化整治方案的42座污水处理厂，已全部编制完成。

3.印发《全省城镇生活污水收集处理问题大排查整治行动实施方案》，组织开展全省污水处理排查整治，对未开展排查工作的5个县（市）主管部门负责同志开展集体谈话提醒。

4.组织各设区市开展城镇生活污水处理提质增效2019-2021年专项行动总结评估，并将总结报告上报住建部。印发《江西省城镇生活污水处理提质增效攻坚行动方案(2022-2025年)》，部署了新一轮城镇生活污水处理提质增效行动。

5.印发了《江西省城市内涝治理实施方案》，编制了《江西省城镇老旧小区改造专项规划（2021-2025年）》。2019-2020年全省城镇老旧小区改造项目已全部完工，共改造老旧小区2192个，全部实施小区雨污分流改造。

（三十二）南昌市敷衍整改，工作推进严重滞后。2018年中央生态环境保护督察“回头看”，以及2018、2019、2020连续三年长江经济带生态环境警示片均指出南昌市大量生活污水直排问题，但南昌市决心不大、力度不够，本应2017年完成的管网建设任务，直到2019年6月底才编制完成中心城区污水专项规划，而且在规划中放宽要求，把目标确定为到2035年逐步实现雨污分流。2018年至2020年，老城区雨污合流管网改造仅完成16%；老旧污水管网改造仅完成“十三五”规划目标的56.2%。牛行水厂饮用水水源二级保护区内蓑衣荚闸口非法排污问题虽进行整改，但晴天截流污水，雨天溢流排放的现状并未改变。2019年长江经济带生态环境警示片披露乌沙河水体污染问题，南昌市整改不动真格，不在管网截污改造上下功夫，却以生态补水的名义，从赣江抽水冲刷河道解决污染问题。高新大道旁河道、龙晟实业对面河道、龙潭水渠蛟桥镇段河道氨氮浓度分别达到11.2毫克/升、11.2毫克/升、14.4毫克/升，均为黑臭水体。与此同时，污水处理厂“清水进清水出”，污染物去除功能大打折扣。青山湖污水处理厂是南昌最大的生活污水处理厂，处理能力50万吨/日，满负荷运行，督察组两次采样监测显示，进水化学需氧量浓度分别只有15毫克/升和48毫克/升，进水浓度低于污水排放标准。由于大量污水未经收集处理，导致2020年南昌市9个赣江入江排口水质Ⅴ类和劣Ⅴ类比例达54.9%，20个城市湖渠预警监测断面中水质Ⅴ类和劣Ⅴ类占比71.68%，碟子湖、三干渠全年为劣Ⅴ类，群众对城市水体污染问题反映强烈。

整改时限：2024年底。

完成情况：达到序时进度。

1.制定典型案例曝光问题立行立改工作方案，完成青山湖区、红谷滩区、高新区等河道、水渠、河湖水面、岸线清洁整治。

2.修订《南昌市中心城区污水专项规划》。

3.对高新大道旁污水排入河道问题、天水花都小区污水直排河道问题进行整改。

4.2021年8月2日印发《关于加快推进全市污水管网普查工作的通知》，已基本完成南昌市老城区130平方公里范围内6米宽以上的道路管线普查（包含雨污水管网），建立了南昌市地下管线普查及信息管理系统建设项目GIS系统。

5.已将艾溪湖流域水环境综合治理PPP项目涉及区域范围的污水管网建设改造工作纳入中央生态环保督察典型案例三年整治行动统一组织实施。

6.已将南昌市水环境综合治理（前湖水系及乌沙河）PPP项目涉及区域范围的污水管网建设改造工作纳入中央生态环保督察典型案例三年整治行动统一组织实施。

7.印发《中央生态环保督察典型案例三年整治行动实施方案》，朝阳污水处理厂收集片区污水管网建设改造项目已启动。

8.已完成朝阳、青山湖污水处理厂“一厂一策”系统化整治方案编制工作，并稳步推进。

9.制定《南昌市分流制区域错接、漏接、混接调查整治技术导则》，已完成约70.2平方公里的雨污分流、错接、漏接改造。

10.持续加强乌沙河沿线河道管网截污和污水管网的日常排查维护，加强麦园垃圾填埋场浓缩液处理设施运行管理，避免麦园垃圾场渗滤液对乌沙河水质造成影响。

（三十三）萍乡市表面整改。2018年中央生态环境保护督察“回头看”指出该市大量生活污水溢流，市污水处理厂进水浓度偏低、未能有效运行等问题。萍乡市整改工作滞后，浮于表面，2020年建成区生活污水收集率仅为37.6％，且直到2020年10月底才编制完成《萍乡市城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019—2021年）》。在城市污水处理能力建设中，重厂轻网，导致大量污水未得到有效收集，污水处理厂进水浓度“不升反降”，进水化学需氧量浓度年均值由2018年的98毫克/升下降到2020年的86毫克/升；2021年1—4月降至70毫克/升。市污水处理厂附近的溢流口每日外溢污水约2.8万吨，严重影响下游桐车湾断面水质，使其成为2019年全省唯一未达目标的国考断面，2020年以来多次出现月度超标现象。

整改时限：2025年底。

完成情况：达到序时进度。

1.简化排水许可证申领程序，将雨污分流改造列为建设单位申请“两证一书”等许可发放的必要条件。已完成萍水河、五丰河、白源河两岸沿河主干管全线排查。绘制了萍乡市主城区排水管网地理信息系统GIS示意图。

2.市本级已经完成所有的雨污分流改造任务，共完成管网铺设11.93公里，已对16.8公里原合流管网淤泥进行清掏。安源区已完成五丰河区域雨污分流改造项目，完成安源新区管网铺设16.8公里；经开区目前已完成管网铺设16.47公里。

3.已完成机电街箱涵治理点、白源河流万桥、硖石箱涵治理点、五丰河滨湖人家、五丰河铁桥下、建设路箱涵等6处高流量、低浓度区域的治理设施建设。

4.已完成经开区东区新建3万吨/日污水处理厂可行性和必要性论证，已办理完成新建东区污水处理厂国有建设用地划拨、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证等。

（三十四）景德镇市污水收集不到位、生活污水直排问题仍然突出。景德镇市西城区支管网建设严重滞后，大量生活污水通过排涝站直排西河和昌江。麻园岭、龙井路排涝站每天约5.5万吨合流污水直排，氨氮浓度分别为9.74毫克/升和6.70毫克/升，超过地表水Ⅲ类标准8.74倍、5.7倍。景德镇第二城市污水处理厂进水浓度太低，无法正常运行，2021年1—4月进水化学需氧量月均浓度甚至低于50毫克/升的排放标准，现场采样显示进水化学需氧量浓度仅31毫克/升。

整改时限：2025年底。

完成情况：达到序时进度。

1.已完成景德镇市西城区市政道路、背街小巷雨水管误接、错接入污水管排查。

2.已完成景德镇市西城区主要小区及污水毛细支管雨污分流改造工程。基本完成西城区瓷都大道、西山路、景德西大道、高新区内主要道路沿线雨污混接点改造工程。

3.已完成西城区主要道路雨污分流改造工程和昌南大道、珠山西路、沿江西路雨污分流改造工程的沿线污水源补充调查，对污水源完成补充接入。

4.已开展航空大道、滨江路、工业四路、环保路等近年来实施的污水管网的全面清淤、检测及修复。

5.启动麻园岭片区污水直排区排水系统改造工程，已完成总工程量的99%。龙井路排涝站上游片区排水系统改造工程正在推进中。

（三十五）新余市城市污水收集不到位、生活污水直排问题仍然突出。新余市黑臭水体整治工作敷衍应对。2016年，新余市排查发现贯早江、廖家江两处黑臭水体，但直至2020年3月才开始启动《新余市中心城区黑臭水体治理三年攻坚战实施方案》，总体项目工程计划在2021年6月底完成，但截至督察时，全市217个需管网改造的小区仅完成10个，完成率4.6%。2021年4月，督察组采样监测显示，廖家江雨水口氨氮浓度12.3毫克/升，超地表水Ⅲ类标准11.3倍。

整改时限：2022年6月底。

完成情况：已完成。

1.已对贯早江、廖家江进一步排查溯源，并制定了专项整治实施方案。

2.已完成212个小区雨污分流管网改造。

3.贯早江、廖家江流域内33个沿路沿街公厕、2个垃圾中转站及太阳城小区均纳入市政管网改造完成；北湖支渠片区28个小区雨污水分流改造已全部完成，新建了金科苑、南湖公园等4个污水提升泵站。

（三十六）鹰潭市城市污水收集不到位、生活污水直排问题仍然突出。鹰潭市信江新区污水管网建设改造滞后，管网破损、错接漏接问题严重，未按期完成整改任务，导致信江新区污水处理厂进水浓度低，无法正常运行。现场采样进水化学需氧量浓度仅25毫克/升、氨氮浓度4.89毫克/升，进水浓度远低于排放标准。

整改时限：2023年底。

完成情况：达到序时进度。

1.制定了污水管网排查方案并完成排查项目招投标挂网，已启动信江新区市政管网、各开发小区及安置房小区内排水管网新一轮排查工作。

2.已完成对信江新区市政道路上的污水处理厂配套管网排查工作。

3.已完成对信江新区各开发小区以及安置房小区内污水管网排查工作。

4.已编制《信江新区污水收集管网系统完善方案》，对市政污水管网开展整治修复，对各开发小区、安置房小区内雨污水混接进行整改。

（三十七）危险废物处置利用问题多发。江西省危险废物综合利用企业众多，2020年跨省转入危险废物近25万吨。2016年第一轮中央生态环境保护督察指出，危险废物经营单位环境违法现象普遍。督察组对赣州、吉安、抚州三市抽查发现，相关企业仍然普遍存在违规处置、违法排污问题。

整改时限：2025年底。

完成情况：达到序时进度。

1.2021年5月出台构建“五全”监管体系，已督促14家涉危险废物企业将不符合贮存要求的46500吨危险废物及时清零，131家危险废物经营企业安装高清视频监控设施，并接入了全省生态环境视频监控平台，93家企业落实了雨污分流要求。

2.开展打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动。

3.将“五全”体系建设内容纳入经营单位规范化管理评估，完成2021年全省危险废物规范化管理评估，评估企业114家，推动201家企业完成“五全”体系建设，开发完善江西省危险废物监管平台手机app并投入使用。

4.2021年6月，发布《江西省2021年度危险废物综合利用建设项目投资引导性公告》，科学引导利用处置项目建设。

（三十八）江西省危险废物综合利用企业污染隐患突出。

整改时限：2023年6月底。

完成情况：达到序时进度。

1.2021年10月，现场核实68家重点企业实际废气污染治理及末端深度污染防治措施情况。已督促50家企业完成编制污染防治整改方案。

2.督促未按要求建设污染防治设施或建设不规范的企业按要求规范开展整治。

（三十九）《江西省污染防治攻坚战危险废物处置专项行动实施方案》要求，抚州市危险废物处置中心、九江市永修工业园区危险废物焚烧处置项目应于2019年前建设完成，赣州市医疗废物处置中心扩能改造工程应于2020年年底前完成，但截至现场督察时，抚州、九江两个项目仍未开工建设，赣州市医疗废物处置项目中的5吨/日高温焚烧裂解项目尚未建成。

整改时限：2024年底。

完成情况：达到序时进度。

1.合理规划危险废物处置项目纳入《江西省“十四五”生态环境保护规划》并印发实施。

2.九江市永修工业园区危险废物处置项目已编制《永修县危险废物技术调查报告》，正在协调项目拟用地块选址问题，编制调区扩区规划等相关报告。

3.已确定抚州市危险废弃物处置中心建设地点，完成了危险废处置中心项目可研等前期准备工作。

（四十）园区集中供热推进缓慢。《江西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求，到2020年年底，全省省级及以上开发区基本实现集中供热，供热范围内的分散供热锅炉全部淘汰。督察发现，江西省发展改革、工业和信息化、生态环境、商务等部门职责交叉、履职不力，相关工作推进严重滞后。全省107个省级及以上开发区中有74个未建成集中供热设施，57台燃煤锅炉未按规定淘汰。

整改时限：2025年底。

完成情况：达到序时进度。

1.2021年7月，开展全省开发区集中供热热源及分散燃煤锅炉调查工作，并建立了工作台账。

2.2021年11月，印发《关于明确开发区集中供热热源建设及分散燃煤锅炉淘汰工作职责的函》，明确各地各单位在开发区集中供热热源建设及分散燃煤锅炉淘汰工作中的职责。

3.制定了全省开发区集中供热热源设施建设工作方案，印发了《关于对省级以上开发区集中供热调查和管网覆盖区域的分散燃煤锅炉淘汰帮扶工作情况通报》；正在开展对全省开发区集中供热管网覆盖范围内的分散燃煤锅炉淘汰工作，并建立了激励机制。

4.印发了《关于开展全省2021年省级及以上开发区燃煤锅炉淘汰专项整治工作帮扶的通知》，并赴九江等设区市开展了现场帮扶指导，推动落实淘汰任务。

（四十一）部分园区还存在生物质锅炉违规使用燃煤问题。抽查发现，上饶市弋阳县高新技术产业园兴能电力公司、佳尼工贸公司和铅山县工业园区福尔鑫公司生物质锅炉违规使用煤炭，且治污设施不配套或不运行，现场环境恶劣。

整改时限：2022年6月底。

完成情况：已完成。

1.已将弋阳高新园区佳尼工贸、兴能电力两家企业燃煤锅炉改为燃气锅炉。对江西福尔鑫公司进行了立案查处，该企业已进行整改，并按要求完善了污染防治设施。

2.已对上饶市工业园区内企业生物质锅炉使用情况进行全面排查并加强日常监管，规范企业生物质锅炉使用。

四、一些突出生态问题仍未解决

（四十二）江西省矿山开发方式粗放，生态修复严重滞后，饮用水水源地和自然保护地保护不到位，需要引起重视。

整改时限：2023年底。

完成情况：达到序时进度。

1.2021年8月，印发《江西省“十四五”国土空间生态修复规划》。

2.已印发《江西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》。

3.已印发《江西省自然保护地发展规划（2021-2035年）》。

4.已建立江西省自然保护地智慧管理平台,并开展试运行。选取试点区域，对平台发现的疑似问题图斑进行实地调研。

5.已印发《关于加强集中式饮用水水源地规范化建设的通知》，各设区市已完成摸底排查。

（四十三）矿山整治修复走过场。根据2019年自然资源部和生态环境部《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》，江西省开展矿山开发整治专项行动共排查出各类问题2562个，涉及矿山1190座，2021年3月汇总整改完成率为99.96%。但督察发现，新余、赣州等地虚报整改进度，部分矿山甚至未开展任何修复工作。现场抽查新余市10座矿山，发现均未整改到位，盛安公司未落实“边开采、边治理”要求，矿区只开采，不治理，废石依山倾倒，破坏大量植被；长兴矿业公司破碎车间密闭设施损坏，下料装置和物料堆场无喷淋降尘措施。赣州市宁都县青塘钨矿仅制定生态修复计划，未开展修复工作；朝盛矿业不仅不修复，还持续违法侵占林地，堆放尾矿渣；全南县福兴金属矿直接在尾矿砂上植树复绿，所栽树苗全部枯死，而地方均上报称已完成整改。

整改时限：立行立改并长期坚持。

完成情况：达到序时进度。

1.完成2562个问题的全面复核，将303个没有整改到位的问题纳入大排查专项行动，目前已完成整改301个。

2.对10家被曝光矿山进行了全面梳理，梳理出的问题已整改到位。分宜县盛安工贸有限责任公司已编制整改方案，覆土复绿41200平方米，倾倒的废石已清理完毕，裸露地块已基本恢复植被，复绿8500多平方米。长兴矿业（东晨实业）已完成场地清理和平整。

3.已完成宁都县青塘钨矿生态修复。已完成朝盛矿业堆放尾矿渣清运工作，对朝盛矿业占用耕地、林地行为依法查处，并开展生态修复工作。已编制《全南县福兴金属矿尾砂堆场应急治理方案和综合治理方案》并通过专家评审，完成综合整治工作。

（四十四）废弃矿山修复滞后。截至2020年年底，江西省废弃露天矿山5062座，破坏生态面积15387公顷，尚未治理6037公顷。

整改时限：立行立改并长期坚持。

完成情况：达到序时进度。

1.已建立全省上下统一的历史遗留废弃矿山数据库和省级历史遗留废弃矿山生态修复台账，完成全省18101个图斑核实工作，涉及面积36510公顷。

2.已批复兴国县、永新县、横峰县、渝水区等12个县（区）为全域国土空间生态修复试点县，已有8个确定社会资本投资主体，签订市场化协议。

3.2021年12月，组织召开全省国土空间生态修复工作推进会暨业务培训会，要求各地加快编制废弃矿山生态修复实施方案，在市县国土空间生态修复规划中推进落实年度修复计划。2022年3月，印发《江西省关于加快推进历史遗留废弃露天矿山生态修复工作的通知》，要求各市、县（市、区）制定废弃矿山生态修复实施方案，统筹推进历史遗留废弃矿山生态修复。

4.2022年12月，印发了《江西省历史遗留废弃矿山生态修复验收销号指南（试行）》，规范验收销号程序，严格生态修复标准。

5.截至2022年底，全省累计完成41.44万亩历史遗留废弃矿山治理。

（四十五）近年来，新余市关闭矿山55座，但开展生态修复的仅9座。现场抽查已通过分宜县自然资源局验收的荣春采石场，发现生态修复打折扣。开采平台基本未覆土植绿，采坑区域未按要求覆土和种植，采坑外围区域生态复绿不见绿。景德镇乐平市有废弃采石矿山24座，均未开展修复。抽查发现，该市的鸡母山废弃矿山水土流失严重，已产生地质灾害；部分矿山还有私挖盗采的现象。

1.新余市

整改时限：2025年底。

完成情况：达到序时进度。

（1）新余市55座关闭矿山确定了生态修复方式，需工程治理的全部编制了生态修复方案并完成评审，基本完成废石废料清理及场地平整工作。

（2）已有21家矿山企业开始实施生态修复工程。

（3）已完成荣春采石场生态修复。

2.景德镇市

整改时限：2025年底。

完成情况：达到序时进度。

（1）已对24座废弃矿山调查核实，开展分类整治。目前，需工程修复的16座废弃矿山，2座已完成工程验收，9座正在进行工程治理。

（2）开展矿产资源领域“打非治违”百日行动，对景德镇市矿山生态环境问题整改情况进行“双随机、一公开”检查。

（四十六）禁采区违规开采。《江西省采石取土管理办法》要求铁路、高速公路、国道、省道两侧各1000米可视范围区域划定禁采区界址，禁止任何单位和个人在禁采区范围内采石取土。但景德镇市自然资源和规划局放松要求，《景德镇市矿产资源总体规划（2016—2020年）》将相关禁止开采区域缩小为高速公路、国道、旅游专用公路沿线两侧安全距离内（爆破300米，其他100米）。乐平市有35座露天矿山，其中12个分布在省道可视范围内。督察发现，乐平市双田镇至涌山镇205省道两侧可视范围内有多家采石取土矿山，现场抽查了2家，均存在山体破坏严重、生态修复不到位、弃土处置不规范、扬尘污染控制不力等问题。

整改时限：2025年底。

完成情况：达到序时进度。

1.对现场抽查的2家矿山（乐平市张家坞采石场、乐平市双田岩口采石场）已立案查处，责令对采石场周边环境进行生态修复工作。

2.已编制《景德镇市矿产资源总体规划（2021-2025年）》。

3.已完成乐平市12座省道可视范围内的露天矿山调查核实，并制定退出实施方案和计划。目前，已退出3座。

4.印发《关于责令限期履行矿山地质环境保护与土地复垦义务的通知》，督促企业按相关规定做好环境污染治理及修复工作，并在退出后及时完成生态修复工程。

（四十七）督察还发现，一些地方绿色矿山创建验收弄虚作假。督察组现场抽查新余市两家已通过市自然资源局验收的绿色矿山，发现锁匙坑采石场擅自新增石料加工生产线，道路碎石抛撒、积尘较厚，扬尘自动监测设备损坏并长期停用，物料堆场无“三防”措施，但在绿色矿山验收考核打分中却应扣未扣。江西俊宜矿业公司石灰粉运输皮带未封闭，物料装卸车间粉尘无组织排放，车间四壁和顶棚堆积厚厚尘垢，“绿色”不足，“灰色”明显。

整改时限：2022年5月底。

完成情况：已完成。

1.已完成199个已建成的绿色矿山复核工作，根据复核结果，将不符合绿色矿山标准的22家矿山移出了绿色矿山名录。

2.已印发《江西省绿色矿山管理办法（试行）》。

3.锁匙坑采石场违规增加的石料加工生产线已整改，物料堆场已按“三防”要求整改到位，环保监测平台已建成。俊宜矿业运输皮带封闭和除尘设备升级改造已完成。

（四十八）饮用水水源地保护不力。水源保护区内违法建设。《中华人民共和国水污染防治法》明确饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。上饶市鄱阳县政府及相关部门乱作为，违法审批企业在饮用水水源二级保护区内搞开发，建设度假村、酒店和商铺，占地面积约200亩。

整改时限：2025年底。

完成情况：达到序时进度。

1.基本完成鄱阳县饮用水水源地保护区规划编制工作。

2.鄱阳县10万吨/日供水厂取水口迁移工程正在推进。

3.有关企业的建设项目正在整改。

（四十九）按照《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》要求，2019年年底前，所有县级及以上城市完成水源地保护区划定和环境保护专项整治。但截至督察时，鹰潭市饮用水水源地以及上饶市弋阳县方团水库水源地、婺源县武口水厂水源地尚未依法划定水源保护区，也未开展水源地规范化建设工作，对照规范应划定的一级保护区未按要求完成隔离防护网和标识设置，二级保护区内有农村生活污水排放。

整改时限：2023年底。

完成情况：达到序时进度。

1.已完成迁建鹰潭江南水厂饮用水水源地保护区划定方案编制、饮用水水源地保护区划定和规范化建设工作。

2.已完成新建婺源县城区集中式饮用水水源地保护区划定方案编制工作，已启动饮用水取水口迁移工程。

3.已完成弋阳县方团水库集中式饮用水水源地保护区划定方案编制工作，正在按方案实施。

4.组织对鹰潭江南水厂饮用水水源地、弋阳县方团水库集中式饮用水水源地和婺源县城区集中式饮用水水源地保护区环境问题开展排查。

（五十）自然保护地管理不严格。赣州市宁都仙桃山县级自然保护区与河源锂辉石矿和新田锂矿普查权范围重叠。赣州市宁都县为保障矿山开采，谎称仙桃山自然保护区因矿山开采失去生态保护价值，申请撤销该保护区。督察发现，该保护区内的矿山仅有地下开采，森林植被完好，并未失去保护价值。2020年7月，专家审查指出，该保护区未经生态价值评估，撤销理由不充分。但省林业局不重视专家意见，未认真了解保护区现状，依然上报撤销该保护区。

整改时限：2022年6月底。

完成情况：已完成。

1.已完成宁都仙桃山县级自然保护区生态价值再评估，并形成评估报告。

2.已组织专家召开了全省自然保护地整合优化“回头看”成果论证审查会，就“赣州市宁都仙桃山县级自然保护区拟撤销问题”进行了论证。

（五十一）吉安、抚州、萍乡等地将保护区核心区内本应退出的水电站违规保留，位于井冈山国家级自然保护区核心区内井冈冲水电站、宜黄中华秋沙鸭省级自然保护区核心区内观音山水电站、高田岩省级自然保护区核心区内谢家源电站得以继续存在。

整改时限：2022年6月底。

完成情况：已完成。

1.已完成谢家源电站退出工作。

2.已完成井冈冲、观音山2座水电站大坝安全监测设施和水雨情监测设施改造，2座水电站生态流量数据已接入省生态流量监控平台。

3.已完成井冈冲、观音山2座水电站自动化、信息化改造，并编制了《井冈冲水电站监测及信息自动化系统升级改造方案》和《观音山水电站无人值守系统技术方案》。

（五十二）2015年6月，原农业部批准设立长江八里江段长吻鮠鲶国家级水产种质资源保护区。2018年，九江市湖口县赛得利纤维公司扩建10万吨/年化纤工程，未依法取得取水许可和入河排污口设置同意文件，违规在长江八里江段长吻鮠鲶国家级水产种质资源保护区内取水和排污。

整改时限：2022年底。

完成情况：已完成。

1.依法对赛得利（九江）纤维有限公司2018、2019、2020年度超计划取水量分别实行累进收取水资源费。

2.责令赛得利（九江）纤维有限公司实施节水工程，18项节水改造项目已全部完成。已申请办理入河排污口扩建、相关项目取水证。